Gmina Wojkowice

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

Planu Gospodarki Odpadami

dla miasta Wojkowice na lata 2004-2015

Wojkowice, lipiec 2009

# Spis treści.

Spis treści.	2

Spis tabel.	3

1.	Wprowadzenie.	4

1.1.	Podstawa prawna, cel i metodyka przygotowania sprawozdania z realizacji planu 	ospodarki 	dpadami dla gminy Wojkowice.	4

1.2.	Okres sprawozdawczy.	4

1.3.	Ogólna charakterystyka Miasta Wojkowice.	4

1.4.	Źródło danych.	5

2.	Stan gospodarki odpadami na dzień 31.12.2008r.	6

2.1.	System zbiórki odpadów komunalnych obowiązujący na terenie gminy Wojkowice.	6

2.2.	Zmiany ilościowe poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, odebranych od 	łaścicieli nieruchomości na terenie gminy Wojkowice i poddawanych procesom 	nieszkodliwiania lub odzysku.	7

2.3.	Istniejące na terenie gminy instalacje odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wg stanu na 	zień 31.12.2008r.	9

2.4. 	Dzikie wysypiska odpadów.	9

3.	Stan realizacji zaplanowanych celów oraz zadań i kierunków ujętych w 	minnym planie gospodarki odpadami.	11

3.1.	Cele krótkookresowe 2004-2007r. i długookresowe, do 2015r.	11

3.2.	Zestawienie informacji o zrealizowanych zadaniach w odniesieniu do przedsięwzięć 	ynikających z krajowego planu gospodarki odpadami oraz o kosztach realizacji.	14

3.3.	Realizacja zasad i kierunków postępowania z odpadami komunalnymi na terenie gminy 	raz 	zyskane efekty tej gospodarki.	19

4. 	Komunalne osady ściekowe.	23

6. 	Ocena systemu monitoringu.	23

6.1. 	Wskaźniki monitorowania planu.	23

## Spis tabel.

Tab. 1.	Zestawienie jakościowo-ilościowe odpadów komunalnych przeznaczonych do unieszkodliwienia na składowisku „Recykling Wojkowice” - na terenie gminy Wojkowice.

Tab. 2. 	Zestawienie jakościowo-ilościowe odpadów komunalnych unieszkodliwionych na obiektach zlokalizowanych poza terenem gminy Wojkowice.

Tab. 3. 	Odpady poddane unieszkodliwieniu ogółem (Mg).

Tab. 4. 	Zestawienie jakościowo-ilościowe odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy Wojkowice i przeznaczonych do odzysku na instalacji „Recykling Wojkowice” zlokalizowanej w gminie.

Tab. 5. 	Zestawienie jakościowo-ilościowe odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy Wojkowice i przeznaczonych do odzysku na składowisku „Recykling Wojkowice” zlokalizowanym w gminie.

Tab. 6. 	Zestawienie jakościowo-ilościowe odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy Wojkowice i przeznaczonych do odzysku na instalacjach zlokalizowanych poza terenem gminy Wojkowice.

Tab. 7. 	Odpady poddane odzyskowi ogółem (Mg).

Tab. 8. 	Wykaz składowisk odpadów komunalnych i instalacji odzysku.

Tab. 9.	Wykaz zlikwidowanych wysypisk.

Tab. 10.	Liczba umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Tab. 11.	Przewidywane zadania do realizacji w gospodarce odpadami i ich finansowanie.

Tab. 12.	Prognoza ilości wytwarzanych odpadów i faktyczne ilości zebranych odpadów w gminie w latach 2007-2008.

Tab. 13. 	Zakładany w latach 2007 i 2010 i uzyskany w latach 2007 - 2008 odzysk surowców wtórnych i odpadów opakowaniowych ze strumienia odpadów komunalnych wytworzonych w gminie Wojkowice [Mg/rok].

Tab. 14. 	Planowany i uzyskany poziom odzysku odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w gminie.

Tab. 15. 	Bilans odpadów ulegających biodegradacji w gminie Wojkowice w latach 2007 – 2008 (wyliczenia własne przy uwzględnieniu założeń Planu gospodarki odpadami).

Tab. 16. 	Planowany i uzyskany odzysk i recykling odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych w gminie Wojkowice w latach 2007 – 2008, [Mg/rok].

Tab. 17. 	Bilans odpadów komunalnych wytworzonych w gminie Wojkowice w latach 2007 - 2008 pod kątem zakładanego postępowania z nimi. [Mg/rok].

Tab. 18.	Procent odzysku, składowania i niekontrolowanego odpływu odpadów do środowiska w latach 2007 – 2008.

Tab. 19.	Ilość wytworzonych odpadów z oczyszczania ścieków (Mg/rok).

Tab. 20.	Sposób postępowania z wytworzonymi odpadami z oczyszczania ścieków (Mg/rok).

Tab. 21.	Wskaźniki monitoringu.

Tab. 22. 	Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami.

# Wprowadzenie.

## Podstawa prawna, cel i metodyka przygotowania sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami dla gminy Wojkowice.

Zgodnie z art. 14 ust. 12b pkt 4 oraz ust. 13 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) organ wykonawczy gminy – Burmistrz - przygotowuje sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami, obejmujące okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres i przedkłada je radzie gminy oraz zarządowi powiatu w terminie do dnia 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego.

Plan gospodarki odpadami dla gminy Wojkowice został przyjęty uchwałą nr XXII/108/04 Rady Miasta Wojkowice z dnia 15 października 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Programu ochrony środowiska dla gminy Wojkowice na lata 2004 – 2015 wraz z Planem gospodarki odpadami dla gminy Wojkowice na lata 2004 – 2015.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw, pierwsze sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami  w gminie Wojkowice, obejmuje okres od uchwalenia planu do 31 grudnia 2006r. Niniejsze sprawozdanie dotyczy okresu od 1 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2008r. dla porównania zamieszczono w nim dodatkowo dane z 2006 roku.

Ustawa o odpadach nie ustala wymagań, zakresu, formy i struktury sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami, w związku z tym, sprawozdanie zostało opracowane w oparciu o wytyczne Ministra Środowiska i odnosi się do oceny realizacji poszczególnych celów i zadań, które w gminnym planie gospodarki odpadami uznano za priorytetowe. Plan gospodarki odpadami dla miasta Wojkowice, został przygotowany w oparciu o pierwotną wersję rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami. Tym samym obejmuje on postępowanie ze wszystkimi rodzajami odpadów, powstających na terenie naszej gminy – w tym z odpadami powstającymi w sektorze gospodarczym. Zgodnie ze zmianami w ustawie o odpadach obowiązującymi od 13 października 2005r. (art. 15 ust. 7a ustawy) oraz w § 4 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (zmiana wprowadzona rozporządzeniem opublikowanym w Dz.U. z 2006 Nr 46, poz. 333), gminne plany gospodarki odpadami nie muszą uwzględniać odpadów powstających w sektorze gospodarczym. W związku z powyższym zakres sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami ograniczono do opisu zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi, tj. zgodnie z zakresem, jaki obecnie ma obejmować ten plan.

## Okres sprawozdawczy.

Plan gospodarki odpadami dla miasta Wojkowice uchwalony został na lata 2004-2015, a jako rok bazowy, do planu przyjęto rok 2003. Zakres informacji objętych sprawozdaniem z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami odnosi się do zmian, które na terenie gminy Wojkowice zaszły od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2008r.

## Ogólna charakterystyka Miasta Wojkowice.

Miasto Wojkowice położone jest w północno-zachodniej części aglomeracji miast Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, nad rzeką Wielonką i potokiem Jaworznik – dopływami Brynicy. Od południa Miasto graniczy z miastami Siemianowice Śląskie i Piekary Śląskie – granica ta jest zarazem granicą powiatu będzińskiego. Od zachodu i północy Wojkowice graniczą  z gminą Bobrowniki, od północnego-wschodu z gminą Psary, a od wschodu i południowego-wschodu z gminą miejską Będzin. Lokalizację Miasta przedstawiono na rys. 1.1.

Miasto zajmuje powierzchnię 12,77km2 (3,5% powierzchni Powiatu), na której zamieszkuje 9469 mieszkańców.

Rys. 1 Lokalizacja Miasta Wojkowice.

## Źródło danych.

W sprawozdaniu wykorzystano następujące źródła danych:

- Rocznik statystyczny województwa śląskiego, sprawozdania do GUS.

- Informacje od przedsiębiorców.

- Informacje oraz sprawozdania z ilości przyjmowanych z terenu gminy odpadów, składane przez zarządcę składowiska odpadów komunalnych „Recykling Wojkowice”.

- Informacje źródłowe z wydziałów UM Wojkowice.

- Sprawozdania z gospodarowania odpadami opakowaniowymi za lata 2007-2008.

- Plan gospodarki odpadami dla gminy Wojkowice na lata 2004-2015.

- Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wojkowice.

- Zarządzenie Burmistrza Miasta Wojkowice Nr 22/2007 z dnia 1.02.2007r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie miasta Wojkowice działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

- Karty przekazania odpadów zbieranych we własnym zakresie przez urząd oraz inne dokumenty (faktury) potwierdzające ilości zebranych odpadów.

- Sprawozdanie z budżetu.

# Stan gospodarki odpadami na dzień 31.12.2008r.

## System zbiórki odpadów komunalnych obowiązujący na terenie gminy Wojkowice.

Gospodarkę odpadami na terenie gminy reguluje Uchwała Nr XLV /220 /2006 Rady Miasta Wojkowice z dnia 20.09.2006r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wojkowice, zgodnie z którą na terenie Wojkowic działają następujące systemy zbiórki odpadów komunalnych:

- system tradycyjnego gromadzenia odpadów zmieszanych (niesegregowanych), usuwanych cyklicznie na podstawie indywidualnych umów pomiędzy uprawnionymi podmiotami a właścicielami/zarządcami nieruchomości,

- kontenerowo-workowego systemu selektywnego gromadzenia surowców wtórnych i odpadów opakowaniowych, odbieranych przez uprawniony podmiot, działający na podstawie umowy z gminą Wojkowice,

- system selektywnego gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji, odbieranych przez uprawnione podmioty, z którymi właściciel/zarządca nieruchomości zawarł umowę na odbiór odpadów zmieszanych (niesegregowanych),

- system selektywnego gromadzenia odpadów niebezpiecznych dostarczanych do punktów zbiórki,

- system akcyjnego usuwania odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i remontowych, zielonych – z pielęgnacji ogrodów lub inne indywidualne zlecenia nie objęte ww. funkcjonującymi systemami. Usługi realizowane są przez uprawnione podmioty na indywidualne zgłoszenie, mogą być realizowane za dodatkową opłatą.

Na terenie gminy usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania bezodpływowych zbiorników świadczyć mogą następujący przedsiębiorcy:

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Wojkowice:

1/ 	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Śmiłowskiego 15,

tel. (032) 766 00 52, (032) 766 00 00, (032) 766 00 03

zezwolenie obowiązuje do dnia 5.10.2016r.

2/	Zakład Oczyszczania Wywozu i Utylizacji Nieczystości „EKO-SYSTEM” s.j. Bożena i Waldemar Strach

42-274 Konopiska ul. Spółdzielcza 1/1,

Piekary Śląskie tel. (032) 380 16 58; tel. (0-34) 328 35 58

zezwolenie obowiązuje do dnia 14.11.2016r

3/	ALBA MPGK Sp. z o.o.

ul. Starocmentarna 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza

tel. (0-32) 262 50 29 wew. 203,

zezwolenie obowiązuje do dnia 22.12.2016r.

4/	EKOŚRODOWISKO

ul. Cyryla i Metodego 50 41-909 Bytom

tel. 0 603 135 401, (032), 388 68 00

zezwolenie obowiązuje do dnia 25 kwietnia 2017r.

5/ 	ALBA ekoserwis Sp. z o.o.

41-922 Radzionków, ul. Sikorskiego 5,

tel. (032) 396 92 12

zezwolenie obowiązuje do dnia 24.10.2014r.

6/ 	Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowo – Usługowe „Interpromex” Sp. z o.o.

42-500 Będzin, ul. Paryska 11

tel. (032) 267 55 15

zezwolenie obowiązuje do dnia 30.06.2014r

7/ 	REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o.o.

42-600 Tarnowskie Góry, ul. Nakielska 1-3

tel. (032) 285 46 10/18 wew. 26 lub 35

zezwolenie obowiązuje do dnia 31.08.2015r.

8/ 	PTS ALBA Sp. z o.o.

41-503 Chorzów, ul. Bytkowska 15

tel. (032) 249 56 80

zezwolenie obowiązuje do dnia 11.12.2018r.

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Wojkowice:

1/ 	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. – 41-100 Siemianowice Śląskie ul. Śmiłowskiego 15,

tel. (032) 766 00 52, (032) 766 00 00, (032) 766 00 03

zezwolenie obowiązuje do dnia 5.10.2016r.

2/ 	„EKO” Janusz Bochenek

42-512 Psary, ul. Szkolna 94

tel. 0 603 93 08 12 (032) 3634825

zezwolenie obowiązuje do dnia 31.10.2016r

3/ 	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

42-500 Będzin, ul. Kościuszki 140

tel. (032) 267 42 18, (032) 267 42 19 wew. 325 lub 327

zezwolenie obowiązuje do dnia 17.02.2014r.

4/	ALBA MPGK Sp. z o.o.

ul. Starocmentarna 2

41-300 Dąbrowa Górnicza

tel. (0-32) 262 50 29 wew. 203,

zezwolenie obowiązuje do dnia 22.12.2016r.

5/	Usługi Transportowe Wojciech Zaparty

42-582 Rogożnik, ul. 3-go Maja 1

tel. 0-605 429 998

zezwolenie obowiązuje do dnia 26.12.2016

6/ 	Andrzej Książek

42-500 Będzin, Plac 3-go Maja 10/4

tel. 0-508 328 608

zezwolenie obowiązuje do dnia 13.06.2015r.

7/ 	Zakład Oczyszczania Wywozu i Utylizacji Nieczystości „EKO-SYSTEM” s.j. Bożena i Waldemar Strach

42-274 Konopiska ul. Spółdzielcza 1/1,

Piekary Śląskie tel. (032) 380 16 58; tel. (0-34) 328 35 58

zezwolenie obowiązuje do dnia 31.01.2016r.

8/ 	REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o.o.

42-600 Tarnowskie Góry, ul. Nakielska 1-3

tel. (032) 285 46 10/18 wew. 26 lub 35

zezwolenie obowiązuje do dnia 31.08.2015r.

9/ 	„HVAR” Małgorzata Pawłowska

42-580 Wojkowice, ul. Staffa 5/3

tel. 694 302 283, tel. 508 918 022

zezwolenie obowiązuje do dnia 20 grudnia 2017r.

10/	F.H.U. SKOTAQUA Agnieszka Skotarska

ul. Szkolna 94

42-512 Psary

tel. 605 608 005

zezwolenie obowiązuje do dnia 6 kwietnia 2018r.

## Zmiany ilościowe poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, odebranych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Wojkowice i poddawanych procesom unieszkodliwiania lub odzysku.

Unieszkodliwianie odpadów.

Odpady komunalne zebrane na terenie Gminy Wojkowice w latach 2007 i 2008, które nie nadawały się do odzysku poddawane były unieszkodliwianiu poprzez składowanie na składowisku „Recykling Wojkowice” w Wojkowicach. Odpady niebezpieczne w postaci przeterminowanych leków zbierane od 2008 r w pkt. zbiórki, przekazywane były do spalania w najbliżej położonej spalarni odpadów, tj. do Sarpi w Dąbrowie Górniczej. Część zmieszanych odpadów komunalnych przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, poddawał sortowaniu, brak danych w zakresie ilości odpadów, które udało się ten sposób odzyskać.

Tab.1.	Zestawienie jakościowo-ilościowe odpadów komunalnych przeznaczonych do unieszkodliwienia na składowisku „Recykling Wojkowice” - na terenie gminy Wojkowice.

| kod i nazwa odpadu | miejsce unieszkod. | 2006r. | 2007r. | 2008r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | masa (Mg) | oznaczenie procesu unieszkodl. | masa (Mg) | oznaczenie procesu unieszkodl. | masa (Mg) | oznaczenie procesu unieszkodl. |
| 20 03 01 niesegregowane odpady komunalne | składowisko „Recykling Wojkowice” | 1621,13 | D5 | 1948,66 | D5 | 1492,22 | D5 |
| 20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów | składowisko „Recykling Wojkowice” | 26,7 | D5 | - | D5 | 12,74 | D5 |
| 20 03 07 odpady wielkogabarytowe | składowisko „Recykling Wojkowice” | - | D5 | 5,42 | D5 | 5,4 | D5 |
| razem | 1647,83 |  | 1954,08 |  | 1510,36 |  |

Tab. 2. 	Zestawienie jakościowo-ilościowe odpadów komunalnych unieszkodliwionych na obiektach zlokalizowanych poza terenem gminy Wojkowice.

| kod i nazwa odpadu | miejsce unieszkodliw. | 2006r. | 2007r. | 2008r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | masa (Mg) | oznaczenie procesu unieszkodl. | masa (Mg) | oznaczenie procesu unieszkodl. | masa (Mg) | oznaczenie procesu unieszkodl. |
| 20 01 32 leki inne niż wymienione w 20 01 31 | SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. ul. Koksownicza 27 | 0 |  |  | D10 | 0,086 | D10 |
| 20 03 01 zmieszane komunalne | Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Konopiska ul. Spółdzielcza 1/1 | 1071,84 | - | 0 | - | 591,22 | R15+D5 |
| razem | 1071,84 |  | 0 |  | 591,306 |  |

Tab. 3. 	Odpady poddane unieszkodliwieniu ogółem (Mg).

| lata |
| --- |
| 2006 | 2007 | 2008 |
| 2719,67 | 1954,08 | 2101,67 |

Odzysk odpadów.

Odpady zbierane na terenie gminy Wojkowice selektywnie przekazywane były w celu ich dalszego odzysku do stacji odzysku surowców wtórnych Recykling Wojkowice oraz na składowisku Recykling Wojkowice. Odpady ulegające biodegradacji przekazywane były do odzysku do najbliżej położonej kompostowni – Sowex w Piekarach Śląskich (siedziba w Sosnowcu), natomiast baterie – do firm wskazanych przez Organizację Odzysku Reba. Ilość odpadów komunalnych przekazywanych do odzysku z terenu gminy Wojkowice, z roku na rok wzrasta.

Tab. 4. 	Zestawienie jakościowo-ilościowe odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy Wojkowice i przeznaczonych do odzysku na instalacji „Recykling Wojkowice” zlokalizowanej w gminie.

| rodzaj odpadu | 2006r. | 2005r. | 2006r. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | masa (Mg) | oznaczenie procesu odzysku | masa (Mg) | oznaczenie procesu odzysku | masa (Mg) | oznaczenie procesu odzysku |
| kod | nazwa |  |  |  |  |  |  |
| 20 01 02 15 01 07 | szkło opakowania ze szkła | 90,27 | R15 | 93,76 | R15 | 102,7 | R15 |
| 20 01 01 15 01 01 | papier i tektura opakowania z papieru i tektury | 40,14 | R15 | 42,38 | R15 | 41,04 | R15 |
| 20 01 29 15 01 02 | tworzywa sztuczne opakowania z tworzyw sztucznych | 46,08 | R15 | 53,78 | R15 | 54,42 | R15 |
| 20 01 40 15 01 04 | metale opakowania z metali | 4,45 | R15 | 4,04 | R15 | 3,06 | R15 |
| 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | 0 |  | 0 |  | 0,39 | R 15 |
| razem | 180,94 |  | 193,96 |  | 201,61 |  |

Tab. 5. 	Zestawienie jakościowo-ilościowe odpadów zebranych na terenie gminy Wojkowice i przeznaczonych do odzysku na składowisku „Recykling Wojkowice” zlokalizowanym w gminie.

| kod i nazwa odpadu | miejsce unieszkodliw. | 2006r. | 2007r. | 2008r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | masa (Mg) | oznaczenie procesu odzysku | masa (Mg) | oznaczenie procesu odzysku | masa (Mg) | oznaczenie procesu odzysku |
| 20 02 02 gleba i ziemia, w tym kamienie | składowisko „Recykling Wojkowice” | 3,72 | R14 | 15,3 | R14 | 72,58 | R14 |
| razem | 3,72 |  | 15,3 |  | 72,58 |  |

Tab. 6. 	Zestawienie jakościowo-ilościowe odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy Wojkowice i przeznaczonych do odzysku na instalacjach zlokalizowanych poza terenem gminy Wojkowice.

| rodzaj odpadu kod i nazwa | miejsce odzysku odpadów | 2006r. | 2007r. | 2008r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | masa (Mg) | oznaczenie procesu odzysku | masa (Mg) | oznaczenie procesu odzysku | masa (Mg) | oznaczenie procesu odzysku |
| 20 02 01 odpady ulegające biodegradacji | SOWEX Sp. z o.o. ul. Stalowa 3 lok. 6a 41-200 Sosnowiec | 118,56 | R3 | 143 | R3 | 163,06 | R3 |
|  | przez właścicieli nieruchomości we własnym zakresie | 36,9 | R3 | 36,9 | R3 | 36,9 | R3 |
| 20 01 34 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 | firmy wskazane przez REBA Organizacja Odzysku S.A. w Warszawie | 0 |  | 0 |  | 0,3 | R15 |
| razem | 155,46 |  | 179,9 |  | 200,26 |  |

Tab. 7. 	Odpady poddane odzyskowi ogółem (Mg).

| lata |
| --- |
| 2006 | 2007 | 2008 |
| 340,12 | 389,16 | 474,45 |

## Istniejące na terenie gminy instalacje odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wg stanu na dzień 31.12.2008r.

Tab. 8. 	Wykaz składowisk odpadów komunalnych i instalacji odzysku.

| rodzaj instalacji | adres | stan formalno-prawny |
| --- | --- | --- |
| Składowisko odpadów komunalnych. | „Recykling Wojkowice” Sp. z o.o. ul. Długosza 27 42-580 Wojkowice | pozwolenie zintegrowane do 2013, planowany rok zamknięcia 2016. |
| Stacja segregacji odpadów – z linią sortowniczą. | „Recykling Wojkowice” Sp. z o.o. ul. Długosza 27 42-580 Wojkowice | pozwolenie zintegrowane do 2013, przepustowość 1500Mg/rok, w planie rozbudowa. |
| Zakład Utylizacji Odpadów – przetwarzanie odpadów na surowce wtórne oraz produkty i materiały użyteczne. | Obiekt: PPHU EKO-UTYL Sp. z o.o. ul. Drzymały 42-580 Wojkowice Siedziba spółki: ul. Królowej Jadwigi 8 41-300 Dąbrowa Górnicza | Podmiot w upadłości. Decyzja Starosty Będzińskiego nr WOŚ. 7644/O-95/2/05 z dnia 20.12.2005r. – udzielająca pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne powstających w związku z prowadzoną działalnością w zakresie odzysku i zbierania odpadów innych niż niebezpieczne na terenie zakładu w Wojkowicach przy ul. Drzymały. |
| Warsztat samochodowy oraz stacja kasacji i demontażu pojazdów. | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „NOXON” s.c. ul. Głowackiego 137 42-580 Wojkowice | Decyzja Wojewody Śląskiego nr ŚR.II.6620-22/66/2/05 z dnia 20 lipca 2005r. – udzielająca pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, odzysk odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, z określeniem miejsc i sposobów magazynowania odpadów. |

## 2.4. 	Dzikie wysypiska odpadów.

W 2008r.  zlikwidowano 10 dzikich wysypisk śmieci o pow. ok. 860 m kw. - 8 starych i 2 nowopowstałe. Unieszkodliwiono na składowisku Recykling Wojkowice łącznie 130,36 ton odpadów. Tym samym spośród zinwentaryzowanych w 2001 roku 18 dzikich wysypisk, po ich likwidacji w 2006 i 2008r. pozostało 9 miejsc nielegalnego gromadzenia odpadów:

Lokalizacja dzikich wysypisk.

1- 6. działka o nr geodez. - 2059 - 5m/5m/0,2m - przy ul. Brzeziny

2- 7. działka o nr geodez. - 1550/1 - 6m/3m/0,2m - przy ul. Kusocińskiego

3- 8. działka o nr geodez.- 585/4 - 20m/8m/0,3m - pomiędzy ulicami Zapolskiej, Drzymały i Plaka

4- 9. działka o nr geodez.- 585/5 - 8m/8m/0,2m - pomiędzy ulicami Zapolskiej, Drzymały i Plaka

5- 10. działka o nr geodez.- 585/5 - 200m/4m/0,3m - pomiędzy ulicami Zapolskiej, Drzymały i Plaka

6- 12. działka o nr geodez.- 569 - 5m/3m/0,3m - przy ul. Drzymały

7- 13. działka o nr geodez.- 1041 - 20m/5m/0,3m - okolice lasu komunalnego przy rzece Brynica

8- 14. działka o nr geodez.- 1041 - 4m/4m/0,3m - okolice lasu komunalnego przy rzece Brynica

9- 15. działka o nr geodez.- 1043, 1044 - 50m/50m/0,3m - okolice lasu komunalnego przy rzece Brynica

Tab. 9. 	Wykaz zlikwidowanych w 2008r. wysypisk.

| Data | Miejsce | Masa |
| --- | --- | --- |
| 13.03 | Plater | 7,02 |
| 13.03 |  | 5,6 |
| 13.03 |  | 6,02 |
| 13.03 |  | 2,44 |
| 19.03 |  | 7,96 |
| Razem |  | 29,04 |
| 13.03. | Piaski | 2,1 |
| Razem |  | 2,1 |
| 19.03 | Brzeziny I | 5,4 |
| 19.03 |  | 6,24 |
| 19.03 |  | 6,98 |
| Razem |  | 18,62 |
| 25.03 | Sobieskiego - CPN | 4,54 |
| 25.03 |  | 4,66 |
| 19.03 |  | 0,84 |
| Razem |  | 10,04 |
| 29.08 | Krzyżówka - Zapolskiej | 7,12 |
| 29.08 |  | 6,76 |
| 29.08 |  | 4,64 |
| 29.08 |  | 6 |
| 29.08 |  | 5,14 |
| Razem |  | 29,66 |
| 11.09 | Brzeziny II | 2,02 |
| 11.09 |  | 2,82 |
| 11.09 |  | 2,94 |
| 11.09 |  | 2,94 |
| 11.09 |  | 4,42 |
| 11.09 |  | 5,46 |
| 11.09 |  | 4,8 |
| 11.09 |  | 6,24 |
| 11.09 |  | 6,1 |
| 29.08 |  | 3,16 |
| Razem |  | 40,9 |
| OGÓŁEM | 130,36 |

# Stan realizacji zaplanowanych celów oraz zadań i kierunków ujętych w gminnym planie gospodarki odpadami.

## Cele krótkookresowe 2004-2007r. i długookresowe, do 2015r.

krótkookresowe:

- uporządkowanie pod względem organizacyjnym systemów zbierania i transportu odpadów ze szczególnym uwzględnieniem problemu niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska,

- kształtowanie i edukacja społeczeństwa w zakresie gospodarki odpadami,

- dalsze podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki,

- sukcesywne wprowadzanie selektywnej zbiórki odpadów kuchennych ulegających biodegradacji, odpadów budowlanych, wielkogabarytowych i niebezpiecznych,

- uzupełnienie istniejących obiektów - elementów regionalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

długookresowe:

- 	rozwój selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, odpadów budowlanych, wielkogabarytowych i niebezpiecznych,

- 	kontynuacja kształcenia i edukacji społeczeństwa w zakresie gospodarowania odpadami.

Zrealizowanie przedstawionych celów krótkookresowych i długookresowych związane jest z następującymi przedsięwzięciami:

- objęcie w pełnym zakresie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych,

- doskonalenie systemu udzielania zezwoleń na odbiór i transport odpadów komunalnych dla zapewnienia właściwej realizacji ustaleń WPGO,

- opracowanie na poziomie gminy szczegółowego programu wdrożenia zbiórki odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych i budowlanych,

- opracowanie programów edukacji ekologicznej w zakresie związanym z wdrażaniem planu gospodarki odpadami,

- utworzenie na poziomie gminy możliwości monitorowania wdrażania ustaleń planu gospodarki odpadami.

Ad 1) 	objęcie w pełnym zakresie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych

W latach 2007 – 2008 zanotowano systematyczny wzrost ilości mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórką odpadów. Aktualnie objętych jest nią ponad 90 % mieszkańców miasta, co obrazuje poniższa tabela.

Tab. 10.	Liczba umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

| liczba umów na odbiór odpadów komunalnych |
| --- |
| 2006 rok | 2007 rok | 2008 rok |
| 1723 w tym: ZOWiUN „EKO-SYSTEM” - 1205 PTHU „Interpromex” - 369 MPGKiM - 149 | 1708 w tym: ZOWiUN „EKO-SYSTEM” - 1245 PTHU „Interpromex” - 215 MPGKiM - 248 | 1811 w tym: ZOWiUN „EKO-SYSTEM” - 1256 PTHU „Interpromex” - 180 MPGKiM - 375 |

Wnioski:

W roku 2007 liczba umów zmalała o 15, ale już w kolejnym roku – wzrosła o 103. Należy monitorować umowy rozwiązywane, sprawdzać czy właściciele nieruchomości zawarli w tym samym czasie umowę z innym uprawnionym przedsiębiorcą oraz prowadzić okresowe kontrole właścicieli nieruchomości w zakresie posiadanych przez nich umów na odbiór odpadów komunalnych. Należy uznać, że przedsięwzięcie, polegające na objęciu w pełnym zakresie mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych jest realizowane.

Ad. 2) 	doskonalenie systemu udzielania zezwoleń na odbiór i transport odpadów komunalnych dla zapewnienia właściwej realizacji ustaleń WPGO,

1. 	Na terenie gminy obowiązuje zarządzenie Burmistrza Miasta Wojkowice Nr 22/2007 z dnia 1.02.2007r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie miasta Wojkowice działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

2. 	Realizowana jest uchwała nr XLV/220/2006 Rady Miasta Wojkowice z dnia 20.09.2006r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie,

Wszyscy przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Wojkowice, dostosowali działalność do obowiązujących (po zmianie) przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, regulaminu utrzymania czystości i porządku obowiązującego w mieście oraz zarządzeń Burmistrza. Wobec 4 przedsiębiorców, którzy nie dopełnili obowiązku wystąpienia o zmianę zezwolenia na prowadzenie ww. działalności, Burmistrz orzekł z urzędu, bez odszkodowania, wygaśnięcie dotychczasowych decyzji.

Wnioski:

Posiadane przez przedsiębiorców decyzje zezwalające im na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania bezodpływowych zbiorników i transportu nieczystości ciekłych, zostały dostosowane do zmian w obowiązujących przepisach ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz prawa miejscowego.

Ad. 3)	opracowanie na poziomie gminy szczegółowego programu wdrożenia zbiórki odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych i budowlanych.

Na terenie gminy Wojkowice, nie został wdrożony odrębny program selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych i budowlanych. Zasady postępowania z ww. odpadami określone zostały w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie uchwalonym przez Radę Miasta Wojkowice w dniu 20.09.2006r. uchwałą nr XLV/220/2006. Uchwała określa wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i w miejscach publicznych oraz zasady postępowania ze wszystkimi rodzajami odpadów komunalnych, które mają być zbierane selektywnie, w tym z odpadami wielkogabarytowymi, niebezpiecznymi i budowlanymi. Powyższe działanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Odstąpiono od opracowywania indywidualnych programów zbiórki ww. odpadów.

Wnioski:

Przy aktualizacji planu gospodarki odpadami dla gminy Wojkowice, należy zweryfikować jego treść i uwzględnić funkcjonujące w gminie systemy zbiórki odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych i budowlanych.

Ad. 4)	opracowanie programów edukacji ekologicznej w zakresie związanym z wdrażaniem planu gospodarki odpadami.

Szeroko zakrojone działania edukacyjne związane z gospodarką odpadami w gminie Wojkowice, były prowadzone wśród mieszkańców na etapie wdrażania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych „u źródła” w 2001r.

1. 	W latach 2007-2008 za pośrednictwem lokalnej prasy, prowadzono liczne akcje informacyjne związane z:

- 	problemami dotyczącymi zagospodarowania odpadów na terenie gminy (2 artykuły) – Głos Wojkowic nr 3/2007: Palisz odpady, podpalasz trawy? Sprawdź czym to grozi!; Głos Wojkowic Nr 3/2008: Syzyfowe prace (dzikie wysypiska),

- 	rekultywacją terenów zmienionych wskutek działalności kopalni  - Głos Wojkowic nr 3/2007 Rekultywacje – gdzie, kiedy, dlaczego?

- 	organizacją i wdrażaniem zbiórki odpadów w postaci przeterminowanych leków i zużytych bakterii: Głos Wojkowic Nr 1/2008: Zbiórka zużytych baterii i przeterminowanych leków.

- 	utrzymaniem zieleni, właściwą pielęgnacją drzew, przeciwdziałaniem ich ogławianiu – Głos Wojkowic Nr 2/2008: Jak pielęgnować drzewa i po co drzewu korona…

- 	wdrażaniem właściwych praktyk, przypomnieniem zasad segregacji odpadów komunalnych – Glos Wojkowic Nr 3/2008: Uważaj jak segregujesz!!!

- 	promocją bezpłatnych materiałów informacyjno-edukacyjnych – Głos Wojkowic Nr 5/2008: Informator ekologiczny.

2. 	W 2008r. wydano Informator ekologiczny w nakładzie 2 tys. egzemplarzy, którego  celem była edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży oraz dorosłych, w tym promocja w mediach działań proekologicznych wynikających z programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami.

3. 	W 2008 roku Przeprowadzono konkurs ekologiczny – zbiórka opakowań wielomaterialowych, którego celem była edukacja ekologiczna dzieci poprzez aktywny udział w konkursie, polegającycm na zbieraniu odpadów wielomaterialowych,  kształcenie postaw przyjaznych środowisku oraz poznanie teorii dot. recyklingu tego rodzaju odpadów. W konkursie wzięło udział 393 uczniów.

3. 	W latach 2007-2008 dwukrotnie dofinansowywano zbieranie odpadów przez uczniów szkół na terenie Wojkowic – w ramach akcji – Sprzątanie Świata, udzielono wsparcie techniczno-organizacyjnego.

Wnioski:

Zrealizowano zalecenie, wynikające ze sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami za lata 2004-2006, wydając informator ekologiczny. Działania edukacyjne są realizowane zgodnie z założeniami planu.

Ad. 5) 	utworzenie na poziomie gminy możliwości monitorowania wdrażania ustaleń planu gospodarki odpadami.

Podstawową rolę w monitoringu planu gospodarki odpadami w Urzędzie Miasta Wojkowice pełni Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Z zadań tego wydziału w zakresie monitoringu realizowano:

- koordynację monitoringu,

- zbieranie niektórych danych i informacji,

- gromadzenie i przetwarzanie danych,

- analizę danych i informacji,

- ocenę wyników monitoringu oraz przygotowywanie wstępnej rekomendacji zmian,

- składanie raz w roku Burmistrzowi miasta oraz Wydziałowi Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Będzinie sprawozdań z realizacji planu.

Wnioski:

Monitoring ustaleń planu gospodarki odpadami jest realizowany zgodnie z założeniami tego planu.

## Zestawienie informacji o zrealizowanych zadaniach w odniesieniu do przedsięwzięć wynikających z krajowego planu gospodarki odpadami oraz o kosztach realizacji.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz.U Nr 66, poz. 620 wraz z późn. zm.) integralną częścią gminnego planu gospodarki odpadami powinien być opis działań, które na terenie gminy zostaną podjęte w celu poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami. Jednocześnie mając na uwadze zapisaną w art. 15 ust. 2 ustawy o odpadach  zasadę zgodności planów niższego stopnia z planami wyższego szczebla, w gminnym planie gospodarki odpadami uwzględniono te zapisy powiatowego, wojewódzkiego i krajowego planu, które zostały wskazane do realizacji gminom.

Tab. 11.	Przewidywane zadania do realizacji w gospodarce odpadami i ich finansowanie

| nazwa zadania w krajowym planie |  | nazwa zadania w gminnym planie | rok realiz. | opis podjętych działań / przyczyny niezrealizowania zadania | jednostka odpowiedz. | koszt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 |
| Dalsza organizacja i doskonalenie ponadlokalnych i lokalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi: - rozwój selektywnej zbiórki | 2007-2010 | 1. Rozwój selektywnej zbiórki. 2. Doskonalenie i rozwój selektywnej zbiórki surowców wtórnych. 3. Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji. 4. Doskonalenie i rozwój selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji. | 2007-2008 | - podjęcie uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XLV/220/2006 z dnia 20.09.2006r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, który m.in. określa zasady postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów komunalnych – w tym odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie (szkło, makulatura, złom, tworzywa sztuczne (w tym opakowania), odpady biodegradowalne) - podjęcie zarządzenia Burmistrza Miasta Wojkowice Nr 22/2007 z dnia 1.02.2007r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie miasta Wojkowice działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. - kontynuacja i doskonalenie organizacji odbioru odpadów komunalnych zbieranych „u źródła” w systemie workowo-kontenerowym w zakresie zbiórki: szkła i opakowań ze szkła, papieru i tektury i opakowań z papieru i tektury, tworzyw sztucznych i opakowań z tworzyw sztucznych, metali i opakowań z metali. System realizowany od 2001 roku, - zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, - zakup stojaków do selektywnej zbiórki odpadów, - odbiór selektywnie zebranych odpadów od mieszkańców. - Zbieranie selektywne odpadów biodegradowalnych z terenów zielonych i8 przekazywanie do kompostowni jest realizowane na bieżąco. | Gmina | bez nakładów bez nakładów 20051,37 16921,40 43148,82 8340,68 | bez nakładów bez nakładów 22826,20 9638,00 51327,90 10835,64 |
| 1. Dalsza organizacja i doskonalenie ponadlokalnych i lokalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi: - kontynuacja i intensyfikacja akcji podnoszenia świadomości społecznej. | 2007-2010 | 1. Intensyfikacja edukacji ekologicznej mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej. 2. Kontynuacja edukacji ekologicznej i szkoleń. | 2007-2008 | - Artykuły prasowe o tematyce związanej z: problemami dotyczącymi zagospodarowania odpadów na terenie gminy (2 artykuły) – Głos Wojkowic nr 3/2007: Palisz odpady, podpalasz trawy? Sprawdź czym to grozi!; Głos Wojkowic Nr 3/2008: Syzyfowe prace (dzikie wysypiska), rekultywacją terenów zmienionych wskutek działalności kopalni - Głos Wojkowic nr 3/2007 Rekultywacje – gdzie, kiedy, dlaczego? organizacją i wdrażaniem zbiórki odpadów w postaci przeterminowanych leków i zużytych bakterii: Głos Wojkowic Nr 1/2008: Zbiórka zużytych baterii i przeterminowanych leków. utrzymaniem zieleni, właściwą pielęgnacją drzew, przeciwdziałaniem ich ogławianiu – Głos Wojkowic Nr 2/2008: Jak pielęgnować drzewa i po co drzewu korona… wdrażaniem właściwych praktyk, przypomnieniem zasad segregacji odpadów komunalnych – Glos Wojkowic Nr 3/2008: Uważaj jak segregujesz!!! promocją bezpłatnych materiałów informacyjno-edukacyjnych – Głos Wojkowic Nr 5/2008: Informator ekologiczny. przeprowadzono konkurs dla dzieci i młodzieży – 1 konkurs, wydano informatora ekologicznego - 2000szt. - wsparcie techniczno-organizacyjne i finansowe akcji sprzątanie świata – co roku. | Gmina | bez nakładów 200,00 | bez nakładów 3000,00 15006,00 200,00 |
| doskonalenie ponadlokalnych i lokalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi: - wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym termicznych metod. | 2007-2010 | Budowa II kwatery składowiska w Wojkowicach (rozbudowa). (I) | 2007-2008 | - w 2007r. zrealizowano zadanie nr 1 inwestycji. - w 2008r. zmodernizowano instalację odgazowującą składowiska - w 2008r. zmodernizowano myjkę na składowisku | Recykling Wojkowice | 794740,76 | 13100,00 7015,77 |
|  |  | Rozbudowa stacji recyklingu na GZOiS i wyposażenie jej w stanowisko odzysku i demontażu odpadów wielkogabarytowych. (I) | 2007-2008 | - w 2007r. opracowanie koncepcji rozbudowy SOSW. - w 2008r. zakupiono prasę i perforator - w 2008r. opracowano raport oddziaływania rozbudowy stacji na środowisko | Recykling Wojkowice | 35380,00 | 65880,00 12200,00 |
|  |  | Rekultywacja I kwatery składowiska w Wojkowicach. (I) | 2007-2008 | - w 2007r. uformowano bryłę składowiska | Recykling Wojkowice | 440000,00 |  |
|  |  | Budowa zakładu zgazowania odpadów. (I) | 2007-2008 | Brak informacji od inwestora. | PPHU EKO-UTYL w Dąbrowie Górniczej |  |  |
|  |  | Budowa zakładu produkcji elementów budowlanych z odpadów wg technologii amerykańskiej firmy SRI. (I) | 2007-2008 | Brak informacji od inwestora. | PPHU EKO-UTYL w Dąbrowie Górniczej |  |  |
| Rozwój zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunlnych: - działania organizacyjne w celu zapewnienia w roku 2010 zbiórki na poziomie 50% odpadów wielkogabarytowych | 2007-2010 | 1. Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i poremontowych. 2. Doskonalenie i rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i poremontowych. | 2007-2008 | - Zrealizowano w zakresie organizacyjnym i porządkowym (2006r.), umieszczając w odpowiednie zapisy w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminach oraz w zarządzeniu określajacym wymagania, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Regulamin określa zasady postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów komunalnych – w tym odpadami wielkogabarytowymi, natomiast w zarządzeniu określone są m.in. wymagania co do sprzętu, jakości i zakresu usług świadczonych przez przedsiębiorcę, które gwarantują selektywny odbiór opadów wielkogabarytowych od mieszkańców. | Gmina | bez nakładów | bez nakładów |
| Rozwój zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunlnych: - działania organizacyjne w celu zapewnienia w roku 2010 zbiórki na poziomie 40% odpadów budowlanych | 2007-2010 | 1. Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i poremontowych. 2. Doskonalenie i rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i poremontowych. | 2007-2008 | - Zrealizowano w zakresie organizacyjnym i porządkowym (2006r.), umieszczając w odpowiednie zapisy w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminach oraz w zarządzeniu określajacym wymagania, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Regulamin określa zasady postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów komunalnych – w tym odpadami poremontowymi, natomiast w zarządzeniu określone są m.in. wymagania co do sprzętu, jakości i zakresu usług świadczonych przez przedsiębiorcę, które gwarantują selektywny odbiór opadów poremontowych od mieszkańców. | Gmina | bez nakładów | bez nakładów |
| Rozwój zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunlnych: - działania organizacyjne w celu zapewnienia w roku 2010 zbiórki na poziomie 50% odpadów niebezpiecznych | 2007-2010 | 1. Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych 2. Doskonalenie i rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych | 2007-2008 | - Zrealizowano w zakresie organizacyjnym i porządkowym – wprowadzając odpowiednie unormowania w gminnych przepisach porządkowych tj.:. w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminach oraz w zarządzeniu określającym wymagania, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Regulamin określa zasady postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów komunalnych – w tym odpadami niebezpiecznymi, natomiast w zarządzeniu określone są m.in. wymagania co do sprzętu, jakości i zakresu usług świadczonych przez przedsiębiorcę, które gwarantują selektywny odbiór opadów niebezpiecznych od mieszkańców. - W 2008 roku wdrożono zbiórkę odpadów niebezpiecznych do odrębnych pojemników zbiorczych w wyznaczonych punktach na terenie gminy: (apteki i ośrodek zdrowia – przeterminowane leki), sklepy, szkoły – zużyte baterie. - zakup pojemników do slektywnej zbiórki odpadów w postaci przeterminowanych leków. - zakup pojemników do selektywnej zbiórki zużytych baterii, - organizacja i odbiór odpadów niebezpiecznych. | Gmina | bez nakładów 2891,40 4666,50 | bez nakładów 1364,84 |
| Rozwój zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunlnych: - budowa instalacji unieszkodliwiania odpadów, które zapewnią odzysk i unieszkodliwianie w 2010r. ok. 3120 tys. Mg odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych na poziomie kraju | 2007-2010 | nie planowane |  |  |  |  |  |
| Rozwój zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunlnych: - budowa instalacji linii demontażu i recyklingu odpadów wielkogabarytowych o przepustowości 510 tyś. Mg w roku 2010 | 2007-2010 | nie planowane |  |  |  |  |  |
| Rozwój zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunlnych: - budowa instalacji linii recyklingu odpadów budowlanych o przepustowości 1240 tyś. Mg w roku 2010 | 2007-2010 | nie planowane |  |  |  |  |  |
| Rozwój zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunlnych: - budowa instalacji linii unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych o przepustowości 60 tyś. Mg w roku 2010 | 2007-2010 | nie planowane |  |  |  |  |  |
| Budowa nowych składowisk odpadów komunalnych wg standardów i wymogów UE. Ostateczne zakończenie eksploatacji składowisk niespełniajacych wymogów UE. | 2007-2010 | nie planowane |  |  |  |  |  |
| Budowa gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych | 2003-2010 | Budowa Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecz. (GPZON) na terenie stacji recyklingu. (I) | 2007-2008 | Budowa GPZON została przesunięta na lata późniejsze. Brak funduszy. | Gmina |  |  |
| Inne |  | Monitorowanie wdrożenia ustaleń planu gospodarki odpadami. (PI) | 2007-2008 | Etat administracyjny – nie utworzono, zadanie realizowanie w ramach pracy WGKiOŚ. | Gmina |  |  |
| Organizowanie gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie gminy, w tym selektywnego zbierania finansowanego z opłat produktowych i opłat pobieranych przez organizacje odzysku. | 2003-2014 | Zadanie realizowane w ramach zadania pn. rozwój selektywnej zbiórki (surowce wtórne). | 2007-2008 | - Zadanie realizowane w zakresie selektywnej zbiórki „u źródła”, prowadzonej w systemie workowo-kontenerowym: szkła i opakowań ze szkła, papieru i tektury i opakowań z papieru i tektury, tworzyw sztucznych i opakowań z tworzyw sztucznych, metali i opakowań z metali. | - | koszty jak wyżej | koszty jak wyżej |
| Budowa potencjału technicznego w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych: zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników, budowa punktów gromadzenia odpadów opakowaniowych. | 2003-2014 | Zadanie realizowane w ramach zadania pn. rozwój selektywnej zbiórki (surowce wtórne). | 2007-2008 | - Zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów, - zakup stojaków do selektywnej zbiórki odpadów. | - | koszty jak wyżej | koszty jak wyżej |
| RAZEM | 1366340,93 | 212394,35 |

#### Wnioski:

Spośród zadań przeznaczonych do realizacji nie zrealizowano 1 zadania inwestycyjnego, będącego w kompetencji Gminy, o 2 zadaniach inwestor nie udzielił żadnych informacji, pomimo zawiadomienia go o sporządzaniu sprawozdania z planu. Pozostałe zadania rozpoczęto lub zrealizowano w terminie. Przy aktualizacji planu gospodarki odpadami należy zweryfikować zakres zadań i dostosować je do zadań wynikających ze aktualnych planów wyższego szczebla, a także w zakresie zadań ujętych w gminnym planie na wniosek przedsiębiorców, w tym podmiotów obecnie w upadłości.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w krajowym planie gospodarki odpadami (dotyczące budowy instalacji odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów) nie znalazły się w gminnym planie, z uwagi na to, że wojewódzki plan gospodarki odpadami komunalnymi zakładał systematyczne wdrażanie rozwiązań regionalnych. Obiekty lokalne – których budowa została przewidziana w gminnym planie gospodarki odpadami i zatwierdzona do realizacji, są traktowane jako uzupełniające w stosunku do systemów regionalnych.

Nakłady finansowe obciążające budżet gminy oraz GFOŚiGW i PFOŚiGW z tytułu realizacji zadań ujętych w gminnym planie gospodarki odpadami w latach 2007-2008, wyniosły łącznie 210418,75zł i są znacznie wyższe od kosztów poniesionych w latach 2004-2006. Podobnie, dużo większe środki wydatkowała Spółka „Recykling Wojkowice”. Ogółem nakłady poniesione na realizację planu w okresie sprawozdawczym wyniosły 1578735,28zł.

Część zadań realizowano z wykorzystaniem środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Będzinie.

## Realizacja zasad i kierunków postępowania z odpadami komunalnymi na terenie gminy oraz uzyskane efekty tej gospodarki.

Realizacja podstawowych zasad i kierunków postępowania z odpadami określonych w PGO:

- zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów,

- zapewnienie odzysku i unieszkodliwiania odpadów:

- odzysk surowców wtórnych,

- odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich procesom odzysku i unieszkodliwiania,

- wydzielenie odpadów budowlano-remontowych i niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich procesom odzysku i unieszkodliwiania,

- wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich procesom odzysku i/lub unieszkodliwiania,

- bezpieczne składowanie odpadów, których już nie można poddać procesom odzysku lub unieszkodliwiania.

Ad. 1) 	Zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów.

Tab. 12.	Prognoza ilości wytwarzanych odpadów i faktyczne ilości zebranych odpadów w gminie w latach 2002-2006 [Mg/rok].

| prognoza ilości wytwarzanych odpadów | faktycznie zebrana ilość odpadów komunalnych (odzysk + unieszkodliwianie) |
| --- | --- |
| 2007 | 2010 | 2006 | 2007 |
| 3694 | 3755 | 2343,24 | 2576,12 |
| prognoza zmiany liczby ludności wg gus | faktyczne zmiany liczby ludności |
| 2007 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 9439 | 9630 | 9557 | 9469 |

W Planie gospodarki odpadami dla miasta Wojkowice, zgodnie z krajowym i wojewódzkim planem gospodarki odpadami założono systematyczny wzrost ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, pomimo planowania działań mających na celu ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów oraz spadku liczebności mieszkańców miasta według prognoz demograficznych na lata 2004-2015.

Jak wynika z danych przedstawionych w ww. tabeli w latach 2007-2008 zebrano od mieszkańców mniej odpadów niż zakładano w prognozie pomimo, że liczba umów na odbiór odpadów komunalnych stale wzrasta (Tab. 10). Stan ten może być spowodowany ubożeniem części społeczeństwa przejawiającym się wytwarzaniem mniejszych ilości odpadów, spaleniem w piecach odpadów palnych oraz porzucaniem odpadów na dzikich wysypiskach. Już w poprzednim sprawozdaniu poddano w wątpliwość, co do wielkości przyjętych w planie gospodarki odpadami dla gm. Wojkowice wskaźników prognostycznych (zbyt duże wartości) co zawierał wniosek zgodny z wnioskiem ze sprawozdania z realizacji krajowego planu gospodarki odpadami (2005). W sprawozdaniu oceniono, że wyliczone dla Polski prognozy są zawyżone w stosunku do rzeczywistych zmian. Przy aktualizacji gminnego planu gospodarki odpadami zgodnie z wnioskiem z poprzedniego sprawozdania prognoza wytwarzanych odpadów komunalnych zostanie zweryfikowana. Aktualizacja planu planowana jest na rok 2009.

Ad. 2)	Zapewnienie odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Surowce wtórne i odpady opakowaniowe.

Założeniem powyższego działania było osiągnięcie w analizowanych latach zakładanych limitów odzysku, recyklingu i unieszkodliwienia poszczególnych odpadów komunalnych.

Przedstawione poniżej w tabelach wyniki wskazują, że dla jednego rodzaju odpadów uzyskiwano planowane poziomy odzysku z nadwyżką, a dla innych strumieni odpadów nie zrealizowano zakładanych poziomów odzysku. W przypadku papieru, opakowań wielomateriałowych oraz stali i aluminium nie uzyskano pożądanych efektów, jednakże łącznie - bilans ilościowy odpadów zebranych selektywnie kształtuje się dodatnio.

W sumie w latach 2007, 2008, wyselekcjonowano odpowiednio 193,96 i 201,61 Mg ton odpadów.

Tab. 13. 	Zakładany w latach 2007 i 2010 i uzyskany w latach 2007 - 2008 odzysk surowców wtórnych i odpadów opakowaniowych ze strumienia odpadów komunalnych wytworzonych w gminie Wojkowice [Mg/rok].

| rodzaj surowca | poziom odzysku zakładany | poziom odzysku uzyskany |
| --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2010 | 2007 | 2008 |
| Papier i tektura | 114 | 124 | 42,38 | 41,04 |
| Opakowania wielomateriałowe | 13 | 17 | 0 | 0,39 |
| Tworzywa sztuczne | 31 | 38 | 53,78 | 54,42 |
| Szkło | 86 | 101 | 93,76 | 102,7 |
| Stal i aluminium | 9 | 11 | 4,04 | 3,06 |
| Razem | 253 | 291 | 193,96 | 201,61 |

Odpady biodegradowalne.

Realizacja zasady „zapewnienie odzysku i unieszkodliwiania odpadów” w zakresie gospodarowania odpadami ulegającymi biodegradacji miała na celu osiągnięcie w analizowanych latach zakładanych limitów odzysku, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w celu skierowania w roku w 2010 roku - 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 roku

Przedstawione poniżej w tabelach wyniki wskazują, że w latach 2007-2008 nie zrealizowano zakładanych poziomów odzysku.

Dla oszacowania ilości deponowanych na składowiskach odpadów ulegających biodegradacji przeprowadzono następujące obliczenia:

Tab. 14.	Planowany i uzyskany poziom odzysku odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w gminie [Mg/rok].

| wyszczególnienie | poziom zakładany | poziom uzyskany |
| --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2007 | 2008 |
| Odpady ulegające biodegradacji (odpady kuchenne, odpady zielone) | odpady zielone z terenów miejskich | 281 | 143,13 | 163,44 |
|  | odpady zielone z gospodarstw domowych |  | 36,9 | 36,9 |
| Papier i tektura w tym opakowania papierowe | 114 | 42,38 | 41,04 |
| Łączna ilość odpadów ulegających biodegradacji poddanych odzyskowi | 395 | 222,41 | 241,38 |

Tab. 15. 	Bilans odpadów ulegających biodegradacji w gminie Wojkowice w latach 2007 – 2008 (wyliczenia własne przy uwzględnieniu założeń Planu gospodarki odpadami).

| wyszczególnienie | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Bazowa ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w roku 1995 (Mg) | 1400 |
| Ilość odpadów ulegających biodegradacji zakładanych do wytworzenia wg wskaźników i faktycznej liczby mieszkańców (Mg) | 1535 | 1521 |
| Ilość bioodpadów poddanych odzyskowi (Mg) | 222,41 | 241,38 |
| Ilość bioodpadów zeskładowanych wg obliczeń (Mg) | 1312,59 | 1279,62 |
| Dopuszczalne składowanie (Mg) | 1204 | 1204 |
| Przekroczenie dopuszczalnego składowania (Mg) | 108,59 | 75,62 |
| Ilość odpadów ulegających biodegradacji poddana unieszkodliwieniu przez składowanie (% w stosunku do roku 1995) | 93,76 | 91,40 |

Wnioski:

W latach 2007-2008 nie osiągnięto planowanego poziomu odzysku odpadów ulegających biodegradacji. Wg obliczeń w latach tych zeskładowano 1312,59 i 1279,62 Mg odpadów ulegających biodegradacji. Ilość odpadów dopuszczonych do składowania została przekroczona o kolejno: 108,59 Mg, i 75,62 Mg. Najmniejsze efekty, a tym samym najwyższe braki widoczne są w zbiórce opakowań z papieru i tektury. Należy dążyć do osiągnięcia poziomu składowania odpadów ulegających biodegradacji nieprzekraczającego 1050Mg - w roku 2010. W obliczeniach przyjęto, że część odpadów organicznych powstających na terenach miejskich jest zagospodarowana przez mieszkańców we własnym zakresie. Dopóki nie zostaną wykonane odpowiednie badania składu odpadów w gminie lub ankietyzacja mieszkańców, do założeń tych należy podchodzić z pewną ostrożnością.

Odpady wielkogabarytowe, budowlane i niebezpieczne.

Realizacja zasady „zapewnienie odzysku i unieszkodliwiania odpadów” w zakresie gospodarki powyższymi odpadami komunalnymi miała na celu osiągnięcie w latach 2007-2008 zakładanych limitów odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych. W 2008r. zgodni z wnioskiem zawartym w poprzednim sprawozdaniu wdrożono w gminie punktową zbiórkę odpadów niebezpiecznych w postaci przeterminowanych leków i zużytych baterii.

Przedstawione poniżej w tabelach wyniki wskazują, że dla wymienionych strumieni odpadów nie zrealizowano założeń planu. Bilans ilościowy zebranych selektywnie odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych kształtuje się ujemnie. W przypadku odpadów budowlanych i poremontowych pochodzenia komunalnego, należy wziąć pod uwagę możliwość oddawania tych odpadów przez mieszkańców do odzysku jako odpadów budowlanych pochodzenia niekomunalnego (klasyfikowanych w grupie 17), czego niniejsze sprawozdanie nie wykazuje.

Tab. 16. 	Planowany i uzyskany odzysk i recykling odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych w gminie Wojkowice w latach 2007 – 2008 [Mg/rok].

| rok | odzysk (recykling) planowany | odzysk (recykling) uzyskany |
| --- | --- | --- |
|  | odpady wielkogab. | odpady budow. | odpady niebezp. | odpady wielkogab. | odpady budowl. | odpady niebezp. |
| 2007 | 33 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 33 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0,39 |

Wnioski:

Z przedstawionego powyżej bilansu odpadów komunalnych wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych zebranych w gminie Wojkowice w latach 2007 – 2008 wynika, iż konieczne będzie podjęcie działań naprawczych, z uwagi na nieosiągnięcie planowanych limitów odzysku tych odpadów. W ramach działań naprawczych należy zwiększyć nadzór nad realizacją obowiązków określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie wobec właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wzmóc działania edukacyjne.

Należy rozważyć możliwość dofinansowania selektywnej zbiórki ww. odpadów, poprzez organizowanie na koszt gminy akcyjnych zbiórek odpadów wielkogabarytowych.

Unieszkodliwianie odpadów.

Realizacja zasady „zapewnienie odzysku i unieszkodliwiania odpadów”, poza osiągnięciem określonych limitów odzysku poszczególnych rodzajów odpadów, miała na celu poddanie odpadów nie nadających się do odzysku i recyklingu - procesom bezpiecznego unieszkodliwiania. Na terenie gminy Wojkowice nie ma obiektów unieszkodliwiania odpadów poza składowiskiem. A podstawowym procesem unieszkodliwiania odpadów nie nadających się do odzysku i recyklingu jest składowanie odpadów – omówione w punkcie poniżej.

Ad. 3) 	Bezpieczne składowanie odpadów, których już nie można poddać procesom odzysku lub unieszkodliwiania.

Tabela 17, przedstawia bilans poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych wytworzonych w gminie i poddanych procesom – odzysku, recyklingu i unieszkodliwienia poprzez składowanie. Zmieszane odpady komunalne, pochodzące z terenu gminy Wojkowice, mogą być lokowane na obiektach wskazanych w zezwoleniach, wydawanych przedsiębiorcom na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Dla gminy Wojkowice miejscami składowania zmieszanych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli jest składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „Recykling Wojkowice” w Wojkowicach lub najbliżej położone regionalne obiekty wyszczególnione w planie gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego.

Na podstawie wskaźników emisji strumienia odpadów komunalnych w województwie śląskim - przyjętych w gminnym planie gospodarki odpadami (kg/mieszkańca/rok) oraz faktycznej liczebności mieszkańców w latach 2007-2008, oszacowano ilość odpadów wytworzonych w gminie Wojkowice w okresie sprawozdawczym. Uwzględniając ilość faktycznie zebranych a następnie zeskładowanych lub poddanych odzyskowi odpadów, obliczono ilość odpadów, które powinny zostać dodatkowo zeskładowane, a trafiły do środowiska w sposób niekontrolowany. Obrazują to tabele 17 i 18.

Tab. 17. 	Bilans odpadów komunalnych wytworzonych w gminie Wojkowice w latach 2007 - 2006 pod kątem zakładanego postępowania z nimi [Mg/rok].

| lp. | wyszczególnienie | Plan | uzyskany |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2007 | 2008 |
| 1 | Surowce wtórne do odzysku | 253 | 193,96 | 201,61 |
| 2 | Odpady ulegające biodegradacji do recyklingu (z wyjątkiem papieru i tektury) | 281 | 179,9 | 199,96 |
| 3 | Odpady wielkogabarytowe do odzysku i recyklingu lub unieszkodliwiania (unieszkodliwianie) | 33 | 0 | 5,4 |
| 4 | Odpady budowlane do odzysku i recyklingu lub unieszkodliwiania | 50 | 0 | 0 |
| 5 | Odpady niebezpieczne do odzysku i recyklingu lub unieszkodliwiania | 3 | 0 | 0,39 |
| 6 | Inne odpady przekazane do odzysku | - | 15,3 | 72,58 |
| 7 | Odpady zeskładowane na składowiskach | 3074 | 1954,08 | 2096,18 |
| Razem odpady poddane unieszkodliwieniu | 3074 | 1954,08 | 2101,67 |
| Razem odpady poddane odzyskowi | 620 | 389,16 | 474,45 |
| Razem zebrane odpady | 3694 | 2343,24 | 2576,12 |
| Szacowana ilość wytworzonych odpadów | 3694 | 3740 | 3705 |
| Niekontrolowany odpływ odpadów | 0 | -1396,76 | -1128,88 |

Tab. 18. 	Procent odzysku, składowania i niekontrolowanego odpływu odpadów do środowiska w latach 2007 – 2008.

| rok | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Szacowana (wg wskaźników) ilość odpadów wytworzonych [Mg] | 3740 | 3705 |
| [%] unieszkodliwionych odpadów w stos. do wytworzonych | 52,26 | 56,7 |
| [%] odzyskanych odpadów w stos. do wytworzonych | 10,41 | 12,8 |
| [%] niekontrolowanego wprowadzenia do środ. odpadów w stos. do wytworzonych | 37,33 | 30,5 |

Według danych za lata 2007 – 2008 na składowiskach zdeponowano od 52,26% i 56,7% szacowanej ilości wytworzonych odpadów. Odzyskowi poddano 10,41% i 12,8% szacowanej ilości wytworzonych odpadów, tym samym wg wyliczeń - do środowiska w sposób niekontrolowany trafiło odpowiednio: 37,33 % i 30,5%.

Wnioski:

Należy zweryfikować dane dotyczące ilości wytwarzanych odpadów komunalnych ogółem, gdyż wyliczony wysoki wskaźnik ilości odpadów trafiających do środowiska w sposób niekontrolowany może wynikać z przyjętych zbyt wysokich wskaźników wytwarzania odpadów. Wzmóc nadzór nad właścicielami nieruchomości w zakresie zawieranych umów na odbiór odpadów komunalnych.

# 4. 	Komunalne osady ściekowe.

Dane dotyczące bilansu osadów ściekowych, opracowano na podstawie informacji uzyskanych z Wydziału Gospodarki Wodnej przedstawionych poniżej.

Źródło powstawania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych: oczyszczalnia ścieków w Wojkowicach ul. Gierymskiego.

Tab.19.	Ilość wytworzonych odpadów z oczyszczania ścieków (Mg/rok)

| Kod odpadu | Nazwa odpadu | Rok |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 |
| 19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe | 76 Mg s.m. | 115 Mg s.m. |

Tab. 20.	Sposób postępowania z wytworzonymi odpadami z oczyszczania ścieków (Mg/rok)

| L.p. | Wyszczególnienie | miejsce (rodzaj obiektu) | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mg s.m. | % | Mg s.m. | % |
| 1. | Odzysk | Przekazane do wykorzystania firmie Mustang w Gliwicach | 76 | 100 | 115 | 100 |

Wnioski:

Osady ściekowe są zagospodarowywane zgodnie z kierunkami wyznaczonymi w gminnym planie gospodarki odpadami.

# 6. 	Ocena systemu monitoringu.

## 6.1. 	Wskaźniki monitorowania planu.

Wskaźniki przedstawione w tabeli 21 - poniżej zostały skorygowane (w stosunku do wskaźników zaproponowanych w planie gospodarki odpadami), poprzez usunięcie wskaźników odnoszących się do stanu gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym (którego sprawozdanie nie dotyczy) oraz  dodanie i uszczegółowienie pozostałych wskaźników.

Analiza wskaźników ma na celu ocenę efektywności realizacji planu, prowadzącą do jego aktualizacji. Uzyskane dane pozwalają na określenie opóźnień w realizacji przedsięwzięć, w szczególności zadań inwestycyjnych oraz ocenę skuteczności wdrożonych rozwiązań i stopnia realizacji w czasie zamierzonych w planie celów.

Tab. 21.	Wskaźniki monitoringu.

| lp. | wskaźnik | jednostka miary | rok bazowy | wartości uzyskane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | lata |
| A. Wskaźniki stanu gospodarki odpadami i zmiany presji na środowisko | 2006 | 2007 | 2008 |
|  | Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych | [kg/M۰rok] |  | 391,36 | 391,36 |
| 1. | Ilość zebranych odpadów komunalnych | [kg/M۰rok] | 317,73 | 245,19 | 272,06 |
| 2. | Ilość zeskładowanych odpadów komunalnych | [kg/M۰rok] | 150,44 | 204,47 | 221,37 |
| 3. | Ilość odpadów komunalnych zebranych selektywnie w tym: | [kg/M۰rok] | 35,32 | 40,72 | 50,11 |
|  | Ilość surowców wtórnych i odpadów opakowaniowych | [kg/M۰rok] | 18,79 | 20,3 | 21,29 |
|  | Ilość odpadów biodegradowalnych | [kg/M۰rok] | 16,14 | 18,82 | 21,18 |
|  | Ilość odpadów budowlanych i poremontowych | [kg/M۰rok] | 0,39 | 0 | 0 |
|  | Ilość zebranych odpadów niebezpiecznych | [kg/M۰rok] | 0 | 0 | 0,04 |
| 4. | Udział odpadów z sektora komunalnego deponowanych na składowiskach | [%] | 39,67 | 52,25 | 56,58 |
| 5. | Stopień odzysku surowców wtórnych strumieniu odpadów komunalnych | [%] | 4,95 | 5,6 | 7,4 |
| 6. | Składowanie bioodpadów w stosunku do 1995r. | [%] | 91,31 | 93,76 | 91,4 |
| 7. | Stopień odzysku odpadów wielkogabarytowych | [%] | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Stopień odzysku odpadów budowlanych | [%] | 0,04 | 0 | 0 |
| 9. | Nakłady na gospodarkę odpadami | [zł/rok] | 679816,9 | 1366340,93 | 212394,35 |

| B. Wskaźniki świadomości społecznej | rok bazowy 2006 | lata |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 |
| 1. | wzrost liczby umów na odbiór odpadów | Liczba | 1723 | 1708 | 1811 |
| 2. | Liczba, jakość i skuteczność kampanii edukacyjno-informacyjnych | Liczba | 5 | 2 | 7 |

Tab. 22.	Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami.

| Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami |  | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ogólne |  |  |  |
| Masa odpadów wytworzonych – ogółem (szacowana na podst. zawyżonych wskaźników) | Mg | 3740 | 3705 |
| Masa/Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego) | % | 5,6 | 7,41 |
|  | Mg | 209,26 | 274,49 |
| Masa/Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi organicznemu | % | 4,81 | 5,40 |
|  | Mg | 179,9 | 199,96 |
| Masa/Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych termicznemu przekształcaniu z odzyskiem energii | % | 0 | 0,002 |
|  | Mg | 0 | 0,09 |
| Masa/Odsetek masy odpadów wytworzonych wykorzystanych bezpośrednio na powierzchni ziemi | % | 0,41 | 1,96 |
|  | Mg | 15,3 | 72,58 |
| Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami biologicznymi | % | 0 | 0 |
| Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami termicznymi | % | 0 | 0 |
| Masa/Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych składowaniu bez przetworzenia | % | 52,25 | 56,58 |
|  | Mg | 1954,08 | 2096,18 |
| Odsetek zaktualizowanych gminnych planów gospodarki odpadami | % | 0 | 0 |
| Liczba decyzji dotyczących zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania bezodpływowych zbiorników | szt. | 11 | 4 |
| Odsetek decyzji wydanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania | % | 0 | 0 |
| Liczba etatów w administracji gminnej w zakresie gospodarki odpadami | szt. | - | - |
| Odpady komunalne |  |  |  |
| Odsetek mieszkańców objętych zorganizowanym systemem zbierania odpadów komunalnych | % | 90 | 90 |
| Masa zebranych odpadów komunalnych - ogółem | Mg | 2343,24 | 2576,12 |
| Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie | Mg | 389,16 | 474,45 |
| Masa odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne | Mg | 1954,08 | 2101,67 |
| Masa/Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane, poddanych przetwarzaniu metodami mechaniczno-biologicznymi | % | 0 | 22,95 |
|  | Mg | 0 | 591,22 |
| Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne, poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w spalarniach odpadów | % | 0 | 0 |
| Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne, poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w współspalarniach odpadów | % | 0 | 0 |
| Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne, składowanych bez przetwarzania | % | 100 | 77,05 |
| Masa/Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego) | % | 8,93 | 10,66 |
|  | Mg | 209,26 | 274,49 |
| Masa/Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie, poddanych recyklingowi organicznego | % | 7,68 | 7,76 |
|  | Mg | 179,9 | 199,96 |
| Masa/Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie, poddanych termicznemu przekształcaniu w spalarniach odpadów (z odzyskiem energii) | % | 0 | 0,03 |
|  | Mg | 0 | 0,09 |
| Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie, poddanych termicznemu przekształcaniu we współspalarniach odpadów (z odzyskiem energii) | % | 0 | 0 |
| Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych unieszkodliwianiu (poza składowaniem) | % | 0 | 0 |
| Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie, poddanych składowaniu | % | 0 | 0 |
| Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach odpadów | Mg | 1312,59 | 1279,62 |
| Iloraz masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach odpadów i masy tychże odpadów wytworzonych w 1995 r. | % | 0,94 | 0,91 |
| Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są odpady komunalne - ogółem | szt. | 1 | 1 |
| Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są odpady komunalne przetworzone termicznie lub biologicznie | szt. | 0 | 0 |
| Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk odpadów, na których są składowane odpady komunalne - ogółem | m3 | 130700 | 113700 |
| Liczba instalacji do biologiczno-mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych | szt. | 0 | 0 |
| Moce przerobowe instalacji do biologiczno-mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych | Mg | - | - |
| Liczba spalarni zmieszanych odpadów komunalnych | szt. | - | - |
| Moce przerobowe spalarni zmieszanych odpadów komunalnych | Mg | - | - |
| Odpady niebezpieczne |  |  |  |
| Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych (wg obliczeń z użyciem wskaźników) | Mg | 3 | 3 |
| Masa/Odsetek masy wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych recyklingowi | % | 0 | 10 |
|  | Mg | 0 | 0,3 |
| Masa/Odsetek masy wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych termicznemu przekształceniu | % | 0 | 3 |
|  | Mg | 0 | 0,09 |
| Masa/Odsetek masy wytworzonych odpadów niebezpiecznych składowanych bez przetworzenia (wg obliczeń) | % | 100 | 87 |
|  | Mg | 3 | 2,61 |
| Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych | Mg | 0 | 0,39 |
| Odsetek masy selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych recyklingowi | % | 0 | 76,9 |
| Odsetek masy selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych termicznemu przekształceniu | % | 0 | 23,1 |
| Odsetek masy selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych składowanych bez przetworzenia | % | 0 | 0 |
| Masa pozostałych do zlikwidowania urządzeń zawierających PCB | tys. Mg | 0 | 0 |
| Masa pozostałych zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest - do usunięcia i unieszkodliwienia | m kw. |  | 160955 |
| Liczba zinwentaryzowanych mogilników pozostałych do likwidacji | szt. | 0 | 0 |
| Liczba zlikwidowanych mogilników w danym okresie sprawozdawczym | szt. | 0 | 0 |
| Liczba stacji demontażu 3) | szt. | 1 | 1 |
| Komunalne osady ściekowe |  |  |  |
| Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych | Mg sucha masa | 76 | 115 |
| Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych przetwarzaniu metodami biologicznymi | % | 0 | 0 |
| Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi | % | 0 | 0 |
| Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio wykorzystywanych w rolnictwie | % | 0 | 0 |
| Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio wykorzystywanych w innych zastosowaniach | % | 100 | 100 |
| Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych składowanych bez przetworzenia na składowiskach odpadów | % | 0 | 0 |
| Odpady opakowaniowe |  |  |  |
| Masa zebranych selektywnie odpadów opakowaniowych - ogółem | Mg | 193,96 | 201,61 |
| Masa zebranych selektywnie odpadów opakowaniowych ze szkła | Mg | 93,76 | 102,7 |
| Masa zebranych selektywnie odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych | Mg | 53,78 | 54,42 |
| Masa zebranych selektywnie odpadów opakowaniowych z papieru i tektury | Mg | 42,38 | 41,04 |
| Masa zebranych selektywnie odpadów opakowaniowych ze stali i aluminium | Mg | 4,04 | 3,06 |
| Masa zebranych selektywnie odpadów opakowaniowych wielomatriałowych | Mg | 0 | 0,39 |