Załącznik nr 8

WZÓR UMOWY
W dniu __________ 2015 r., w Wojkowicach pomiędzy:

Gminą Wojkowice z siedzibą w Wojkowicach przy ulicy Jana III Sobieskiego 290a,
42-580 Wojkowice,
REGON: 276257541,
NIP: 625-24-49-323, reprezentowaną przez:
Burmistrza Miasta Wojkowice	-	Tomasza Szczerbę,
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta	-	Marka Skrobka,

zwaną w dalej „Zamawiającym”

        a
        ____________________________________________________________________________________________________________
        ____________________________________________________________________________________________________________
        ____________________________________________________________________________________________________________

        zwanym dalej „Wykonawcą”,

zawarta została, w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwaną dalej „Ustawą”, w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr _______ z dnia _________ i wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę, umowa następującej treści:

§ 1
Przedmiot Umowy:
Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn.:
  „Budowa żłobka miejskiego w Wojkowicach” w systemie zaprojektuj i wybuduj
   realizowanego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi
    w wieku do lat 3 Maluch - „MALUCH – edycja 2015” (Moduł 1).
Zakres usług i robót, opisany szczegółowo w SIWZ oraz programie funkcjonalno-
     użytkowym, obejmuje:
wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z postanowieniami programu funkcjonalno-użytkowego oraz wskazaniami Zamawiającego, w tym:
- projektu budowlanego wielobranżowego wraz z uzgodnieniami,
- projektów wykonawczych,
- przedmiaru robót oraz
- informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
sprawowanie nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową w zakresie objętym
     wykonywanymi faktycznie robotami budowlanymi,
wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, dla której uzyskano
     pozwolenie na budowę.
Lokalizacja budowy: działka nr 628/49 położona w miejscowości Wojkowice przy ul. PCK.

§ 2
Termin wykonania zamówienia:
1. Termin rozpoczęcia wykonywania podmiotu umowy rozpoczyna się z dniem podpisania umowy.
2. Usługi projektowe i roboty budowlane wykonywane będą etapami, według następującego harmonogramu:
1. Przekazanie Zamawiającemu do zatwierdzenia koncepcji rozwiązań projektowych – 8 lipca 2015 r.,
2. Zatwierdzenie przez Zamawiającego koncepcji rozwiązań projektowych, względnie zgłoszenie uwag lub zastrzeżeń do koncepcji projektowych – 7 dni od dnia przekazania Zamawiającemu do zatwierdzenia koncepcji rozwiązań projektowych przez Wykonawcę,
3. Przekazanie Zamawiającemu do zatwierdzenia dokumentacji projektowej uwzględniającej ewentualne uwagi i zastrzeżenia – 29 lipca 2015 r.,
4. Zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, względnie zgłoszenie uwag lub zastrzeżeń do dokumentacji projektowej – 7 dni od dnia przekazania Zamawiającemu do zatwierdzenia dokumentacji projektowej przez Wykonawcę,
5. Złożenie przez Wykonawcę kompletnej i uwzględniającej uwagi lub zastrzeżenia Zamawiającego dokumentacji projektowej w Starostwie Powiatowym w Będzinie celem uzyskania pozwolenia na budowę – 12 sierpnia 2015 r.,
6. Złożenie Zamawiającemu zawiadomienia o gotowości przystąpienia do odbioru końcowego robót budowlanych, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy – ________ 2015 r.

§ 3
 Obowiązki stron
      1. Obowiązki Zamawiającego:
1. protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót;
2. zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego;
3. odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;
4. terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
2. Wykonawca zobowiązany jest:
1. sporządzić dokumentację projektową i przekazać ją Zamawiającemu w sześciu egzemplarzach - dokument papierowy oraz w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej zapisanej na płycie CD w formacie PDF, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym i wskazaniami Zamawiającego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę,
2. wykonywać roboty budowlane zgodnie z postanowieniami SIWZ i złożoną ofertą, dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz zasadami wiedzy technicznej, z uwzględnieniem wskazań Zamawiającego; do obowiązków Wykonawcy należy również uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wzniesionego obiektu;
3. przestrzegać przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych,
4. uczestniczyć w naradach zwoływanych w miarę potrzeb przez Zamawiającego – Zamawiający zastrzega sobie prawo zwoływania narad podczas wykonywania prac
projektowych, jak i w trakcie wykonywania robót budowlanych jeden raz w tygodniu,
1. przygotować plac budowy w sposób wynikający z przyjętej technologii wykonania robót oraz dostępu do miejsca robót, zabezpieczyć i oznakować miejsca prowadzonych robót budowlanych oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas ich trwania - dla robót budowlanych niewymagających zmian organizacji ruchu,
2. prawidłowo oznakować miejsca prowadzonych robót budowlanych, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu - dla robót budowlanych wymagających zmian organizacji ruchu,
3. uzyskać dostęp do urządzeń i sieci niezbędnych dla realizacji budowy we własnym zakresie i na własny koszt,
4. utrzymywać w stałej czystości zajęty odcinek pasa drogowego oraz sukcesywnie wywozić powstały urobek,
5. zapewnić wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane,składować oraz wywozić i utylizować urobek ziemny z wykopów, tj. odpadów powstałych w trakcie wykonywania robót budowlanych; wytwórcą odpadów jest Wykonawca. Wszelkie czynności związane z gospodarowaniem odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji umowy muszą spełniać wymagania przewidziane właściwymi przepisami prawa,
6. powiadomić pisemnie użytkowników i właścicieli urządzeń i instalacji podziemnych znajdujących się na obszarze placu budowy, jak również właścicieli nieruchomości, na terenie których wykonywane będą roboty,
7. przywrócić plac budowy do stanu pierwotnego po zakończeniu robót budowlanych, w szczególności uporządkować miejsca wykonywania robót oraz zebrać oświadczenia od właścicieli terenu o jego przywróceniu do stanu pierwotnego i braku roszczeń w tym zakresie,
8. przestrzegać wymagań dotyczących stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sposobów wykonania robót wynikających z postanowień umowy, obowiązujących przepisów prawa i wiedzy technicznej,
9. umieszczanie na terenie placu budowy reklam, plansz informacyjnych, znaków firmowych, ogłoszeń, napisów lub innych oznaczeń graficznych lub graficzno-słownych jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Powyższe ograniczenia nie dotyczą tablicy informacyjnej o budowie, wymaganej przepisami Prawa budowlanego,
10. naprawić wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzić inne prace nakazane przez inspektora nadzoru lub uprawnione do tego organy,
11. informować inspektora nadzoru i Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin ich zakończenia,
12. zapewnić pełną obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją powykonawczą;
13. zgłosić wykonane roboty budowlane do odbioru końcowego wraz dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót, wg aktualnych przepisów Prawa budowlanego (w szczególności atesty, wyniki badań, użytkowych materiałów, aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania, udokumentowanie pochodzenia materiałów użytych do realizacji robót).

§ 4
Reprezentacja w terenie
  1. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie.
  2. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego.
  3. Zamawiający zaakceptuje taką zamianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy uprawnienia budowlane wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie SIWZ.
  4. Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy. Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.
  5. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest Inspektor nadzoru inwestorskiego - ________________________________________ .
  6. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy - ______________________________________________________ .

§ 5
Wynagrodzenie
1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ustęp 2 umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej wysokości - ______ złotych netto (słownie:_________________________________________ zł), do którego doliczony zostanie podatek VAT w wysokości - ______________ złotych (słownie: _________________________________________ zł); łączne wynagrodzenie brutto wynosi - __________ zł (słownie:_________________________________________ zł).
2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:
1. sporządzenie dokumentacji projektowej w wysokości - _____________ złotych netto (słownie :_________________________________________ zł), do którego doliczony zostanie podatek VAT w wysokości - ______________ złotych (słownie: _________________________________________ zł); łączne wynagrodzenie brutto z tego tytułu wynosi - __________ zł (słownie:_________________________________________ zł) oraz
2. wykonanie robót budowlanych w wysokości - _____________ złotych netto (słownie :_________________________________________ zł), do którego doliczony zostanie podatek VAT w wysokości - ______________ złotych (słownie: _________________________________________ zł); łączne wynagrodzenie brutto z tego tytułu wynosi - __________ zł (słownie:_________________________________________ zł) oraz
3. nadzór autorski nad dokumentacją projektową w wysokości - _____________ złotych netto (słownie :_________________________________________ zł), do którego doliczony zostanie podatek VAT w wysokości - ______________ złotych (słownie: _________________________________________ zł); łączne wynagrodzenie brutto z tego tytułu wynosi - __________ zł (słownie:_________________________________________ zł).
1. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu nie oszacowania wszelkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
2. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawiania faktury VAT o numerze identyfikacji podatkowej: ______________ .
3. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 powyżej podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień powstania obowiązku podatkowego.
4. Przeniesienie wierzytelności przysługujących Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia z bieżących faktur wysokości naliczonych kar umownych oraz świadczeń zapłaconych przez Zamawiającego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom na zasadach określonych niniejszą Umową.

§ 6
Płatności
1. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w § 5 ustęp 1 Umowy płatne będzie w częściach – odrębnie z tytułu sporządzenia dokumentacji projektowej (w wysokości wskazanej w § 5 ustęp 2 litera a)) Umowy, odrębnie z tytułu robót budowlanych (w wysokości wskazanej w § 5 ustęp 2 litera b)) Umowy oraz odrębnie z tytułu nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową (w wysokości wskazanej w § 5 ustęp 2 litera c)) Umowy.
2. Podstawą wystawienia faktury z tytułu sporządzenia dokumentacji projektowej jest uzyskanie pozwolenia na budowę.
3. Podstawą wystawienia faktury z tytułu nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.
4. Należności z tytułu wykonania przedmiotu umowy (w tym częściowe) płatne będą w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
5. Za termin zapłaty wynagrodzenia uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Strony dopuszczają możliwość częściowego regulowania należności z tytułu wynagrodzenia ryczałtowego jedynie w zakresie robót budowlanych, na następujących zasadach:
1. podstawą wystawienia faktur częściowych będzie zatwierdzony przez inspektora nadzoru protokół częściowego odbioru wykonanych robót, a faktury końcowej – dodatkowo protokół końcowego odbioru robót, zawierający zestawienie wszystkich wykonanych prac,
2. w przypadku powierzenia robót podwykonawcy lub podwykonawcom, podstawą wystawienia faktur częściowych oraz faktury końcowej będą dodatkowo dokumenty, o których mowa w § 11 ustęp 13 umowy,
3. zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana w walucie polskiej,
4. łączna kwota wypłat dokonanych na podstawie faktur częściowych nie może przekroczyć 75 % wynagrodzenia ryczałtowego w zakresie robót budowlanych, o którym mowa w § 5 ustęp 2 litera b) umowy,
5. zapłata pozostałej części wynagrodzenia nastąpi po dokonaniu końcowego odbioru robót,
6. w przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy przysługuje prawo żądania ustawowych odsetek,
7. Zamawiającemu przysługuje prawo zatrzymania części wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadkach wskazanych w § 11 umowy.

§ 7
Odbiory
1. Zamawiający jest upoważniony do bieżącej kontroli przebiegu prac projektowych.
2. Akceptacja przez Zamawiającego dokumentacji projektowej odbędzie się w terminach wskazanych w § 2.
3. Akceptacja dokumentacji projektowej przez Zamawiającego nie zwalnia, ani nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy i nie może być traktowana, jako stwierdzenie prawidłowości wykonania przedmiotu umowy w tej części; akceptacja dokumentacji projektowej nie ogranicza również uprawnień wynikających z rękojmi za wady.
4. Strony zgodnie ustalają możliwość stosowania następujących rodzajów odbioru robót budowlanych:
1. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
2. odbiór częściowy.
3. odbiór końcowy.
1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbioru, o którym mowa wyżej, wpisem do dziennika budowy.
2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru częściowego i końcowego zawiadamiając pisemnie Zamawiającego.
3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru końcowego będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy robót potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
4. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:
1. Dziennik budowy,
2. Dokumentacje powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,
3. Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
4. Oświadczanie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,
5. Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane materiały budowlane są zgodę z art. 10 ustawy Prawno budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika robót budowy),
6. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą złożoną w zasobach geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Będzinie.
1. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 5 dni od daty zawiadomienia go o oświadczeniu gotowości do odbioru końcowego.
2. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy w zakresie robót budowlanych, uznaje się dzień zgłoszenia gotowości odbioru końcowego w przypadku odebrania robót bez zastrzeżeń.
3. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie jej na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; datą wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy w zakresie robót budowlanych, co do których stwierdzono wady lub usterki jest data faktycznego usunięcia wad lub usterek.
4. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

 § 8
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca w celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w § 5 ust. 1, tj. _________ zł (słownie _________________________ złotych) w formie _______________________________________________________ .
2. Zabezpieczanie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:
1. 70 % wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,
2. 30% wysokość zabezpieczenia nie później, niż w 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
1. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 2 litera a), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usunięcia tych wad. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzeby na usunięcie wad.
2. Zabezpieczenie może zostać zaliczone na poczet kar umownych, co niniejszym Wykonawca przyjmuje do wiadomości i na co wyraża nieodwołalną zgodę.
3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej, na rachunek bankowy Wykonawcy.
§ 9
Kary umowne
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:
1. każdorazowego opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy lub poszczególnych jego części w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia względem terminów określonych w § 2 ustęp 2 lit. a), c), e), f) umowy,
2. opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od terminu usunięcia wad,
3. odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1,
4. braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,
5. nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1,
6. nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1,
7. brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1.
1. W przypadku utraty lub obniżenia przez Wojewodę Śląskiego dofinansowania zadania objętego niniejszą umową, o którym mowa w § 1 ustęp 1 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wartości utraconego dofinansowania lub równej wartości zmniejszenia dofinansowania, o ile utrata lub obniżenie dofinansowania wynikać będzie z zawinionego zaniechania lub z zawinionego działania Wykonawcy, w szczególności skutkujących brakiem zachowania terminu, o którym mowa w § 2 ustęp 1 lit. f) umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1.
3. Strony zastrzegają sobie prawo żądania odszkodowania na zadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

§ 10
Umowne prawo odstąpienia
1. W przypadku stwierdzenia, że wykazane w załączniku do oferty osoby nie posiadają wymaganych uprawnień budowlanych, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz naliczenie od wykonawcy kary umownej w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego § 5 ust.1 umowy.
2. Poza wypadkami odstąpienia wynikającymi z innych postanowień niniejszej Umowy lub z właściwych przepisów prawa, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy również wówczas, gdy:
1. Wykonawca nie przystąpił do wykonywania robót budowlanych w terminie 7 dni od protokolarnego przekazania placu budowy lub przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację podmiotu umowy i przerwa trwa dłużej niż 14 dni,
2. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,
3. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego oraz nie wykona swojego zobowiązania wobec podwykonawców określonych w § 11 ustęp 13 Umowy,
1. Wykonawcy przysługuję prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający bez wskazania uzasadnionej przyczyny odmawia akceptacji dokumentacji projektowej lub odbioru robót budowlanych.
2. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W wypadku odstąpienia od umowy:
1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionymi na koszt tej strony, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od umowy,
2. Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyny, za które Wykonawca nie odpowiada,
3. Wykonawca sporządzi w terminie 3 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ustępie 5 litera b) (powyżej), przy udziale Zamawiającego szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót, według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,
4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy obowiązany jest dokona
5. odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy placu budowy w terminie 5 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.
1. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiającego może od umowy odstąpić, powierzyć dalsze wykonanie podmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
2. Odstąpienie od Umowy nie wyłącza prawa do dochodzenia kar umownych przez Zamawiającego od Wykonawcy.
3. Odstąpienie, o którym mowa w niniejszej umowie, wywiera skutek prawny na przyszłość, tj. od chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
4. Z uprawnienia do umownego odstąpienia od Umowy, w przypadkach przewidzianych w Umowie, strony mogą skorzystać w terminie 30 dni, od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu przyczyn uzasadniających odstąpienie od Umowy.

§ 11
Umowy o podwykonawstwo
Wykonawca może powierzyć zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót podwykonawcy pod warunkiem, że posiada on kwalifikacje do ich wykonywania.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której podmiotem są roboty budowlane, są zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
1. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni, od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
2. Zamawiający, w terminie 7 dni, od daty otrzymania projektu umowy przez Zamawiającego, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której podmiotem są roboty budowlane, niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni. Nie zgłoszenie w terminie 7 dni pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodnością z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
4. Zamawiający, w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy przez Zamawiającego, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3.
5. Nie zgłoszenie w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do przedłużonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których podmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.
7. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia wskazany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy, niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
8. Postanowienia zawarte w ustępie od 1 do 8 powyżej stosuje się odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo.
9. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jak również jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
10. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia lub sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jak również do projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, której podmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu tych dokumentów.
11. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem dostawy lub usługi, jak również zmiany tych umów, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.
12. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem uprzedniego przedstawienia przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
13. Wykonawca zobowiązany jest dokonać zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy za ustalone w umowie przedmioty, na podstawie faktur VAT wystawionych za wykonane i odebrane przedmioty odbioru, płatnych w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury przez podwykonawcę.
14. Podwykonawca zobowiązany jest dokonać zapłaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy za ustalone w umowie przedmioty odbioru, na podstawie faktur VAT wystawionych za wykonane i odebrane przedmioty odbioru, płatnych w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury przez dalszego podwykonawcę.
15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której podmiotem są roboty budowlane, lup po przedłużeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której podmiotem są dostawy lub usługi.
17. Bezpośrednia zaplata obejmuje wyłączenie zależne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 16, Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo:
2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
1. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 16, Zamawiający potrąca kwotę wypłacanego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
2. Konieczność wielokrotnego (więcej niż 3) dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 16, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat za sumę większa niż 5 % wartości niniejszej umowy stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
3. Przepisy art. 143a-143d ustawy PZP nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, wynikających z przepisów art. 647¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

1. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę do wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za jego należyte wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca.
2. Umowy, o których mowa w ust. 1 powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wykonywanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonywanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 12
Prawa autorskie do dokumentacji projektowej
  1. Wykonawca mocą niniejszej umowy, w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ustęp 2 litera a) Umowy, stosownie do postanowień ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami), przenosi na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do części przedmiotu umowy określonej w § 2 ustęp pkt 2 lit. a) tj. dokumentacji projektowej, obejmujące prawo do rozporządzania nimi w celu wynikającym z niniejszej umowy na polach eksploatacji określonych w art. 50 pkt. 1, 2 i 3 ww. ustawy, w szczególności do:
    a) korzystania z przedmiotu umowy na własny użytek,
b) wielokrotnego udostępniania i przekazywania przedmiotu umowy osobom trzecim,
c) wielokrotnego wprowadzania do pamięci komputera.
  1. Zamawiającemu przysługuje prawo do przeniesienia nabytych autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy na rzecz osób trzecich bez zgody Wykonawcy.
  2. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu zbycia autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy (dokumentacji projektowej), a także wynagrodzenie za korzystanie z projektów na każdym z pól eksploatacji stosownie do ust. 1, uwzględnione zostało w wynagrodzeniu określonym w § 5 ustęp 2 litera a) umowy.
  3. Wykonawca oświadcza, że żadne osoby trzecie nie nabyły, ani nie nabędą autorskich praw majątkowych do przedmiotu niniejszej umowy.
  4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wprowadzenia w dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji oraz zrealizowanych na jej podstawie budowlach zmian uzasadnionych w szczególności potrzebami ekonomicznymi, społecznymi lub estetycznymi Zamawiającego. Zmiany te mogą przybierać charakter opracowania, w tym uszczegółowienia oraz uzupełnienia istniejącej dokumentacji o nowe etapy projektowe, a także rezygnacji z części inwestycji zaprojektowanych przez Wykonawcę. Wykonanie tych zmian może być zlecane przez Zamawiającego według jego wyboru bądź Wykonawcy, bądź innemu projektantowi. W powyższym zakresie Wykonawca zobowiązuje również się do niewykonania wobec Zamawiającego prawa do integralności utworu wskazanego w art. 16 pkt 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 13
Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi
  1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego.
  2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie ustalonym przez strony. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.
  3. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w terminie ustalonym przez strony.
  4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
  5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.
  6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usuniecie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, w szczególności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, bez utraty uprawnień z gwarancji lub rękojmi.

§ 14
Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego, nieobjętego zamówieniem podstawowym, którego wykonanie stało się konieczne na skutek okoliczności niemożliwej wcześniej do przeprowadzenia:
- z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego do zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokości kosztów,
- prawidłowe wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego,
1. wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,
2. aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny (np. wycofanie z obrotu materiałów lub urządzeń),
3. zmiany obowiązujących przepisów prawa, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
4. wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów;
5. wystąpienie siły wyższej;
6. nie przekazanie przez Zamawiającego placu budowy w terminie określonym w umowie;
7. niezawinionego przez wykonawcę ograniczenia dostępności placu budowy w czasie realizacji robót;
8. wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających z okoliczności lezących po stronie Wykonawcy. (Nie dotyczy okoliczności wstrzymywania robót przez inspektorów nadzoru Zamawiającego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę);
9. konieczności wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad dokumentacji.
1. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w ustępie 2 litera do a) do j), termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany zabezpieczenia umowy. Zmiana przewidziana w art. 149 ust. 1 PZP.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi poprzez wydłużenia terminu rękojmi oraz przedłużenia terminu udzielonej gwarancji w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez wykonawcę.
4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany podwykonawców w przypadku:
1. wprowadzenia nowego podwykonawcy,
2. rezygnacji Podwykonawcy,
3. zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców -
   Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe, po pisemnym zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcą w terminie 7 dni od przekazania tej umowy przez wykonawcę.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany kierownika budowy, kierownika robót bądź inspektorów nadzoru w przypadku:
1. śmierci, choroby, rezygnacji, zwolnienia pracownika lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru,
2. zastrzeżeń jednej ze stron, co do kompetencji kierownika budowy lub inspektora nadzoru.
1. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy lub kierownik robót musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla kierownika budowy lub kierownika robót.
2. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.
3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych:
1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),
2. zmiana danych teleadresowych, zmiana osób reprezentujących Strony,
3. zmiana obciążeń publiczno-prawnych np. podatków itp.

§ 15
1. Zmiana kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego oraz zmiana Podwykonawców nie skutkują koniecznością zmiany umowy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania robót zamiennych. Postawą wykonania robót zamiennych będzie protokół konieczności robót zmiennych sporządzony i podpisany przez inspektora Nadzoru Inwestorskiego i kierownika budowy zatwierdzony przez Zamawiającego wraz z wyliczeniem wartości robót zamiennych na postawie sporządzonego kosztorysu lub kalkulacji robót. Powyższa zmiana nie może powodować zmiany wynagrodzenia Wykonawcy i nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.

 § 16
Tablica informacyjna
Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia w powszechnie dostępnym i widocznym dla osób trzecich miejscu na terenie inwestycji, przy ciągach komunikacyjnych na ogrodzeniu placu budowy lub innym widocznym miejscu w bezpośrednim otoczeniu placu budowy, tablic informacyjnych w ilości 2 sztuk o wymiarach ok. 2m x 3m. Treść oraz wygląd tablicy zostaną uzgodnione z Zamawiającym przed jej umieszczeniem. Tablica umieszczona będzie przez cały okres realizacji inwestycji.

§ 17
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory, mogące wynikać z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową stosuje się przepisy ustawy: ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
3. Oferta Wykonawcy oraz SIWZ wraz z załącznikami stanowią Integralną część niniejszej umowy.
§ 18
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA