## Arkusz1
		PRZEDMIAR WYBURZENIA BASENU, BRODZIKA ORAZ BUDYNKÓW ZAPLECZA

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-04	Rozebranie murów z cegły o wysokości do 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej
	0102-08	136,5 + 109,56 +6,66 ( budynki kawiarenki i portierni)	m3	252,72
				RAZEM	252,72
2	KNR 4-04	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 15 cm
	0305-02	146,4 +104,46 + 3,9 ( budynki kawierenki i portierni)	m3	254,76
				RAZEM	254,76
3	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 10 cm 22,92 + 11,6 + 46,87 + 62,82
	0301-06	(utwardzenia wokół obiektów wraz z tarasami)	m3	144,21
				RAZEM	144,21
4	KNR 4-04	Rozbicie oddzielnych brył żelbetowych - schody zewnętrzne kawiarenki 4,83 + 9,67
	0306-06		m3	14,50
				RAZEM	14,50
5	KNR 4-04	Rozebranie murów z kamienia o grubości ponad 40 cm na zaprawie cementowo-wapiennej
	0201-08	powyżej terenu 9,5 + 59,08 (przy schodach tarasów)	m3	68,58
				RAZEM	68,58
6	KNR 4-04	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości ponad 40 cm na zaprawie
	0203-08	cementowo-wapiennej poniżej terenu do głębokości 0,5m	m3	49,56
				RAZEM	49,56
7	KNR 4-04	Rozebranie ścian żelbetowych brodzików o grubości do 20 cm
	0303-01		m3	13,51
				RAZEM	13,51
8	KNR 4-04	Rozebranie dna brodzików o grubości (wysokości) do 70 cm
	0302-01		m3	38,62
				RAZEM	38,62
9	kalkulacja	Rozkruszenie ścian żelbetowych BASENU o grubości do 30 cm z pozostawieniem gruzu w niecce
	własna		m3	84,20
				RAZEM	84,20
10	kalkulacja	Rozkruszenia dna basenu o grubości do 50 cm z pozostawieniem w niecce basenu
	własna		m3	500,00
				RAZEM	500,00
11	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 3.00 m3 z transportem urobku
	0231-11 anal.	na odkład - zasypanie niecki gruzem z rozbiórki , poz 1 do 8	m3	836,46
				RAZEM	836,46
12	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 3.00 m3 z transportem urobku
	0231-10	na odkład; grunt kat. III - zasypanie wykopu po brodziku	m3	114,60
				RAZEM	114,60
13	KNR AT-06	Dostawa materiału do zasypania niecki - Załadunek ładowarką kołową 2,50 m3, wyładunek przez
	0104-04	przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze;	t	1280,00
		kategoria ładunku II, 1820 m3 - 836 m3 = 984 m3 984 m3 x 1,3 = 1280 t		RAZEM	1280,00
14	KNR AT-06	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. II
	0108-02		kurs	64,00
				RAZEM	64,00
15	KNR-W 2-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	0222-01		m3	984,00
				RAZEM	984,00
16	KNR-W 2-01	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt spoisty kat. III
	0229-08		m3	984,00
				RAZEM	984,00
17	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim po budynku, tarasach ,basenie itp
	0218-03	około 1500 m2 x 5 cm	m3	75,00
				RAZEM	75,00
18	KNR AT-06	Dostawa ziemi - Załadunek ładowarką kołową 2,50 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów
	0104-03	budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku I 75 m3 x 1,2 = 90 t	t	90,00
				RAZEM	90,00